## Agenda
JOURNAL DE TRAVAIL
DATE | HEURE | ÉVÉNEMENT | Details
2018-02-01 | 90 | Recherches sur le génération procédurales | Decouverte d'outils indispensables fournis avec Unity ( Mathf.pelrinNoise)
2018-02-01 | 90 | Recherches approfondie sur le composant Mathf
2018-02-02 | 15 | Création du repository en ligne | Github
2018-02-02 | 60 | Réalisation des uses cases
2018-02-05 | 90 | Réalisation des uses cases + scénarios | changement dans certains uses cases et insertion de divers scenarios
2018-02-06 | 90 | Réalisation des maquettes ( menu principal, menu d'édition)
2018-02-08 | 225 | Réalisation des maquettes (menu de terrain, menu de texture, menu de prédifinition
2018-02-08 | 90 | Réalisation des maquettes (menu d'eau, arbres)
2018-02-09 | 70 | Réalisation des maquettes( menu de plantes )
2018-02-09 | 20 | Réalisation du MCD | Réflexion sur papier
2018-02-12 | 50 | Mise au point avec le responsable du projet | Définition des librables
2018-02-12 | 40 | Définition des du MCD, définition des données enregistrables, et qu'est ce qu'il faut mettre sur le serveur d'hébergement | Notes sur papier
2018-02-13 | 60 | Dévellopement du premier prototype de génération | Possibilité de génerer un Heigh map et un terrain correspondant
2018-02-13 | 30 | Rédaction de la documentation
2018-02-15 | 225 | Devellopement du premier stade de la generation de terrain
2018-02-15 | 90 | Amelioration de l'interface graphique de la generation de terrain
2018-02-16 | 45 | Amélioration + finitions de l'interface graphique de la génération de terrain
2018-02-16 | 45 | Rédaction de la documentation
2018-02-26 | 45 | Finition de l'interface graphique des génération de terrain
2018-02-26 | 45 | Réalisation de l'interface de génération de texture + documentation
2018-02-27 | 45 | Finition de l'interface graphique des génération de terrain et suite de l'interface de génération de texture
2018-02-27 | 45 | Programmation d'un début de génération de texture
371878 | 225 | Recherche sur la génération de texture et liaison de l'interface graphiques aux données de la texture | https://answers.unity.com/questions/751872/how-does-procedural-terrain-splatmapping-script-wo.html
2018-03-01 | 90 | Entretient du code et de la hierarchie de Unity | Ajout d'un fichier executable
2018-03-02 | 90 | Recherche et expérimentation sur les règles a instaurer pour génerer des textures
2018-03-05
2018-03-06 | 90 | Continuation sur l'implémentation des textures, amélioration du code et de l'interface graphique | https://www.youtube.com/watch?v=MRNFcywkUSA&index=3&list=PLFt_AvWsXl0eBW2EiBtl_sxmDtSgZBxB3
2018-03-08 | 315 | Amélioration du code, eviter les redondances, et nettoyage de la hierarchie de unity
2018-03-09 | 90 | Recherche sur le placement des arbres
2018-03-12 | 90 | Recherche sur la génération de l'environnement aquatique | Après refflexion générer un environnement aquatique avant les autres arbres semble plus logique
2018-03-13 | 90 | Devellopement des rivières | génère des points aléatoires en auteur sur le heighmap
2018-03-13 | 90 | Reflexion sur papier sur comment trouver le points le plus proche et bas pour la rivière | travail a la maison
2018-03-14 | 120 | tentative d'implémentation de l'algorythme | travail a la maison
2018-03-14 | 60 | recherches sur des algorythmes de pathfinder | travail a la maison, pour l'instant les rivières sont un trait droit, il faut que la rivière suive un chemin logique jusque a son point de destination
2018-03-15 | 120 | reflexion sur papier pour ameliorer l'algorythme de generation de rivieres
2018-03-15 | 195 | changement de l'approche sur l'interface graphique | desormer on vois plus que le heighmap avec les changements qui se font le terrain se génèrera a la fin
2018-03-15 | 90 | Generation des lacs/Ocean sur le heightMap
2018-03-16 | 90 | implementation des placement d'arbres | Les arbres sont place aleatoirement grace a l'outil terrain de Uinty
2018-03-19 | 90 | Amelioration des placement des arbres | Des regles sont desormais appliquables pour placer des arbres, hauteur, pente, hauteur min/max
2018-03-20 | 90 | Implementation de l'interface graphique pour appliquer les regles | L'interface graphique suis les meme regles que l'application des textures, mais je fait fasse de nouveau a un probleme de gel ou l'application gele jusqu'a ce que les objet soit place sur le terrain
2018-03-22 | 315 | recherche sur des algorithmes de placement | Les arbres peuvent etre generer mais dans l'etat qu'ils sont il est impossible d'interargir avec, le mieux c'est de ne plus utiliser l'outil Terrain de Unity au risque de perdre en rapidite, mais ensuite il serai possible de genere les arbres de maniere asynchrone.
2018-03-26 | 90 | continuation sur la recherche des algorithmes de placement | La date du premier rendu approche, je desire eviter d'implementer des bugs supplementaire dans mon programme donc j'ecris pas directement mon code et je garde le programme tel qu'il est actuellement
2018-03-27 | 90 | Ajout de propriétés de contrôle, mouvement avec camera | Possibilité de voyager dans le monde en activent l'option freelook , n'affecte pas la generation des element donc il est possible d'implementer ca a part
2018-03-29 | 315 | Nettoyage du code et compilation du programme pour le premier rendu, Documentation
2018-03-30 | 120 | Implementation d'un algorithme de placement appele poisson disk placement | Une alternative que je decide d'adopter a la place de l'outil terrain par defaut, mais etant moins rapide le gel de l'application est plus long
2018-03-30 | 120 | Reglage de bug de gel | Si plus d'objet sont generer le gel peut etre tres long voir indefinis donc je decide d'adopter les memes fonctions lors du chargement des objets pour eviter ce gel interminable
2018-03-31 | 120 | Changement des fonctions pour que les objet soit charge de facon asynchrone | desormais il est possible de voir le placement des objets en temps reel sans gel dans l'application, les plantes sont generee simultanement
2018-04-16 | 90 | Documentation
2018-04-17 | 90 | Documentation
2018-04-19 | 315 | Documentation
2018-04-20 | 90 | Documentation
89.75

## Progrès
Phase d'analyse
Recherches
Analyse des exemples
Diagrammes de classe
Modèle de base de données
Maquettes
Uses cases
Scenarios
Algorithmes
Phase de Réalisation
Créer le projet sur unity
Créer l'arborescence + fichiers
Telechargement des ressources nécéssaires
Création de la base de données
Connexion Utilisateur
Création de l'interface de connexion
Implémentation de la fonction login
Generation de terrain
Implémentation sur la génération de terrain
Test de génération de terrain
Correction dans la génération de terrain
Implémentation de l'interfaces de génération de terrain
Generation de Biomes
Generation Du Sol
Implementation Generation Sol
Test Generation Sol
Correction Generation du sol
Implémentation de l'interface de choix du sol
Generation des arbres
Implémentation de génération des arbres
Test de Génération des Arbres
Correction dans la génération des arbres
Implémentation de l'interface des choix des arbres
Generation de l'environement Aquatique
Implémentation de la génération de l'environement aquatique
Test de la génération de l'environement Aquatique
Correction de la génération de l'environnement Aquatique
Dévellopement de l'interface de choix de la génération aquatique
Intéraction
Implémentation des fonctions d'intéractions
Implémentation de l'interface de détail d' l'élément
Implémentation de l'interface qui affiche les élément présent dans la scène
Liaison a la base de données
Affichage du texte dans l'interace de détail de l'élément
Sauvegarde/récupération
Exportation OBJ
Insérér les élément dans la base de données
Récupération des éléments de la base de données
Interface de sauvegarde/Récupération
Interface de sauvegarde
Interface de récupération
Test genérals + finalisation de documentation
finalisation de documentation
Interface de récupération
Test genérals + finalisation de documentation
finalisation de documentation