## Agenda
JOURNAL DE TRAVAIL
DATE | HEURE | ÉVÉNEMENT | Details
2018-02-01 | 90 min | Recherches sur le génération procédurales | Decouverte d'outils indispensables fournis avec Unity ( Mathf.pelrinNoise)
2018-02-01 | 90 min | Recherches approfondie sur le composant Mathf
2018-02-02 | 15 min | Création du repository en ligne | Github
2018-02-02 | 60 min | Réalisation des uses cases
2018-02-05 | 90 min | Réalisation des uses cases + scénarios | changement dans certains uses cases et insertion de divers scenarios
2018-02-06 | 90 min | Réalisation des maquettes ( menu principal, menu d'édition)
2018-02-08
2018-02-09
2018-02-12
2018-02-13
2018-02-15
2018-02-16
2018-02-26
2018-02-27
371878
2018-03-02
2018-03-05
2018-03-06
2018-03-08
2018-03-09
2018-03-12
2018-03-13
2018-03-15
2018-03-16
2018-03-19
2018-03-20
2018-03-22
2018-03-26
2018-03-27
2018-03-29
2018-04-16
2018-04-17
2018-04-19
2018-04-20

## Progrès
Phase d'analyse
Recherches
Analyse des exemples
Diagrammes de classe
Modèle de base de données
Maquettes
Uses cases
Scenarios
Algorithmes
Phase de Réalisation
Créer le projet sur unity
Créer l'arborescence + fichiers
Telechargement des ressources nécéssaires
Création de la base de données
Connexion Utilisateur
Création de l'interface de connexion
Implémentation de la fonction login
Generation de terrain
Implémentation sur la génération de terrain
Test de génération de terrain
Correction dans la génération de terrain
Implémentation de l'interfaces de génération de terrain
Generation de Biomes
Generation Du Sol
Implementation Generation Sol
Test Generation Sol
Correction Generation du sol
Implémentation de l'interface de choix du sol
Generation des arbres
Implémentation de génération des arbres
Test de Génération des Arbres
Correction dans la génération des arbres
Implémentation de l'interface des choix des arbres
Generation de l'environement Aquatique
Implémentation de la génération de l'environement aquatique
Test de la génération de l'environement Aquatique
Correction de la génération de l'environnement Aquatique
Dévellopement de l'interface de choix de la génération aquatique
Intéraction
Implémentation des fonctions d'intéractions
Implémentation de l'interface de détail d' l'élément
Implémentation de l'interface qui affiche les élément présent dans la scène
Liaison a la base de données
Affichage du texte dans l'interace de détail de l'élément
Sauvegarde/récupération
Exportation OBJ
Insérér les élément dans la base de données
Récupération des éléments de la base de données
Interface de sauvegarde/Récupération
Interface de sauvegarde
Interface de récupération
Test genérals + finalisation de documentation
finalisation de documentation
Interface de récupération
Test genérals + finalisation de documentation
finalisation de documentation